Приложение 
к приказу Отдела образования

от 28.08.2019 года № 928-пр
План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2020 году

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки
	Ответственные

	1 Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году



	1.1
	Проведение статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе в 2019 году  (далее – ГИА-9, ГИА-11) 
	август 2019 года
	Сыроватская О.Н.

	1.2
	Издание статистического сборника с результатами проведения ГИА-9, ГИА-11 в Андроповском районе в 2019 году  
	август-2019 года
	Сыроватская О.Н.

	1.3
	Проведение районных методических объединений учителей предметников по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году, педагогических советов
	август

2019 года
	Данилова Т.А., руководители образовательных организаций 

	1.4
	Рассмотрение на Совете руководителей вопроса «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Андроповском районе  в 2019 году»
	сентябрь 

2019 года
	Сыроватская О.Н.

	1.5
	Проведение районного педагогического совета по вопросу «Итоги проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году и подготовка к проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году»
	октябрь 2019 года
	Лютая Н.И.

Данилова Т.А.

Сыроватская О.Н.

	1.7
	Совещания с директорами школ, заместителями директоров по УВР по вопросам организации и проведения ГИА
	ежеквартально
	Сыроватская О.Н.



	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов



	2.1
	Организация и проведение мастер-классов для учителей - предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11


	сентябрь - апрель
	Данилова Т.А., руководители РМО

	2.2
	Создание банка данных учителей, работающих в 9-х, 11-х классах (с учетом квалификационной категории, сроков прохождения  курсов  повышения  квалификации,  стажа работы  в выпускных классах)
	сентябрь

2019 года
	Данилова Т.А.

	2.3.
	Организация и проведение практико-ориентированных семинаров по вопросу подготовки к ГИА для руководителей школ и учителей-предметников.
	в соответствии с графиком
	Данилова Т.А., руководители ОО

	2.4
	Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА -9, ГИА-11


	в соответствии с графиком
	Данилова Т.А., руководители ОО

	2.5
	Участие в региональных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся 
	в течение 2019/20 учебного года
	Горбатенко Т.Г.

	2.6
	Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») по работе со школами «Зоны риска» на основе результатов оценочных процедур и повышению качества общего образования в Андроповском муниципальном районе на 2019 год 
	в течение года
	Сыроватская О.Н.

Данилова Т.А.
руководители ОО



	2.7
	Реализация Плана мероприятий по оказанию методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных организаций Андроповского муниципального района


	в течение года
	Данилова Т.А.


	3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	3.1
	Подготовка нормативных правовых актов Отдела образования администрации Андроповского муниципального района (далее – отдел образования) в соответствии с действующим законодательством в сфере образования по организации  и проведению

	май
2020 года

май
2020 года


	Сыроватская О.Н,

руководители ОО



	3.1.1
	ГИА-9:

      - об определении места выдачи экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; 

      - об определении места хранения экзаменационных материалов для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена; 

	
	

	3.1.2
	ГИА-11:

- о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации в Андроповском муниципальном районе в 2020 году;
       - об утверждении перечня общеобразовательных организаций и списка руководителей для проведения итогового сочинения (изложения) в 11классах в Андроповском районе в 2019-2020 учебном году;

       - об обеспечении  информационной безопасности при проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях Андроповского района в декабре 2019 года;
- об организации работы пункта проверки итогового сочинения (изложения) в 11 классах  общеобразовательных организаций Андроповского района           
         - об определении ответственности руководителей образовательных организаций, расположенных на территории Андроповского муниципального района, за работу сотрудников, направленных для участия в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;      
	октябрь

2019 года

ноябрь 

2019 года

ноябрь
2019 года

ноябрь
2019 года

март
2020 года


	Сыроватская О.Н руководители ОО



	3.2
	Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства


	в течение учебного года
	Сыроватская О.Н 

	3.3
	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 


	в течение учебного года
	Сыроватская О.Н.,

руководители ОО

	3.4.
	Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций,

регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11  на официальных сайтах:

 - Отдела образования администрации Андроповского муниципального района;

- общеобразовательных организаций района


	в течение учебного года
	Сыроватская О.Н., Коломыцев Д.Г.
руководители ОО

	4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11



	4.1
	Участие в обучающих семинарах на региональном уровне для:
-ответственных за организацию проведения ГИА-9, ГИА-11 в муниципальных районах;
· уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11;
· руководителей ППЭ;
· технических специалистов;
· общественных наблюдателей;
· лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ
	январь
2020 года
март-май
2020 года
	Сыроватская О.Н.,

руководители ОО

	4.2
	Проведение обучающих мероприятий на районном уровне для:
· организаторов ППЭ;
· общественных наблюдателей;
· технических специалистов ППЭ
	февраль- май 2020 года
	Сыроватская О.Н.,

руководители ОО

	4.3
	Организация постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Андроповском районе  (заместителей директоров по УВР, руководителей ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК-9, технических специалистов ППЭ, организаторов)

	октябрь
2019 года

апрель

2020 года


	Сыроватская О.Н.

	4.4
	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 
	для ГИА-9: апрель, май 2020 года

для ГИА-11:

февраль-апрель 2020 года
	Сыроватская О.Н.,

руководители ОО

	5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11



	5.1
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году из числа:

- выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников СПО;

- выпускников прошлых лет;

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов


	до 20 ноября 2019 года
	Сыроватская О.Н., руководители ОО



	5.2
	Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года 
№ 755:
         -сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);
- списка ППЭ;

- аудиторий ППЭ;
- о выпускниках текущего года;
- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;

- членов ГЭК;
- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии и др.


	в соответствии  с графиком Рособрнадзора внесения сведений в РИС
	Сыроватская О.Н., руководители ОО



	5.3
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

- изучение Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2019/20 учебном году;

- работа с обучающимися по психологической подготовке к проведению итогового сочинения (изложения) в 2019/20 учебном году;

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат;
· информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения);
· обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися
- обучение на муниципальных уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI классах;


	октябрь

2019 года

ноябрь

 2019 года

февраль, май 2020 года
в течение 2019/20 учебного года

ноябрь

 2019 года


	Сыроватская О.Н., Данилова Т.А. руководители ОО



	5.4
	Осуществление межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, Управлением специальной связи по Ставропольскому краю и Ставропольским филиалом межрайонного центра технической эксплуатции телекоммуникаций ЛТУ с. Курсавка, Андроповской центральной районной больницей
	январь 2020 года
	Сыроватская О.Н.

	5.5
	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)
	в течение 2019/20 учебного года


	Сыроватская О.Н., руководители ОО



	5.6
	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
	февраль-июнь 2020 года
	Сыроватская О.Н., руководители ОО



	5.7
	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов:

 - организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;

- проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению государственного выпускного экзамена
	в течение 2019/20 учебного года

февраль-апрель 2020 года
	Сыроватская О.Н., руководители ОО



	5.8
	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и 
ГИА-11:
- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство;

- получение в министерстве образования Ставропольского края удостоверений общественных наблюдателей;

- проведение серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей;
- организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения 
ГИА-9 и ГИА-11


	январь-май

2020 года

в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11

за 3 дня до  проведения экзамена

в течение периода подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11
	Сыроватская О.Н.
Сыроватская О.Н., руководители ОО
Сыроватская О.Н.
Сыроватская О.Н.
Сыроватская О.Н.

	5.9
	Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции
	в течение проведения ГИА
	Лютая Н.И.


	6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11



	6.1
	Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА
	в течение 2019/20 учебного года
	Сыроватская О.Н.

руководители ОО

	6.2
	Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11


	в течение года
	 Сыроватская О.Н.

руководители ОО


	6.3
	Информационное наполнение сайта Отдела образования в информационно-телекомунникационной сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11


	в течение года
	Сыроватская О.Н.,

 Коломыцев Д.Г.


	6.4
	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в средствах массовой информации, а также на официальном сайте отдела образования:
ГИА-9:
о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;

о сроках проведения ГИА-9;
о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9
ГИА-11:
· о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;
- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
	до 31 декабря 2019 года,

до 1 апреля 2020
до 20 апреля 2020 года
до 20 апреля 2020 года
не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)

не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления

не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления  

не позднее чем за месяц до начала экзаменов

не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов
	Сыроватская О.Н.

руководители ОО


	6.4
	Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году,  размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций


	в течение 2019/20 учебного года
	Сыроватская О.Н., руководители ОО


	6.5
	Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д.
	в течение 2019/20 учебного года
	Данилова Т.А., руководители ОО


	6.6
	Участие в  консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 
11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций  по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 
2017 году
	в течение 2019/20 учебного года
	Сыроватская О.Н., 

Данилова Т.А., руководители ОО


	6.7
	Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11


	в течение года
	Сыроватская О.Н., руководители ОО


	6.8
	Проведение:

- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;

- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)
	в течение учебного года
	Сыроватская О.Н., руководители ОО


	6.9
	Организация работы районной психолого-медико- педагогических комиссий
	в течение 2019/20 учебного года
	Антонец А.С.

Сыроватская О.Н., руководители ОО


	7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11
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	Проведение выборочного мониторинга деятельности образовательных организаций в части:
· организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением информационных стендов в образовательных организациях);
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- проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных организаций по выполнению планов подготовки по повышению качество образования в образовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2019 году;
- проведение собеседований (выборочно) с руководителями образовательных
организаций по организации подготовки к ГИА-2020;
- обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС;
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	Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие» результаты на ГИА в 2019 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов:
· разработка планов ОО по повышению качества образования;
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